## 工程表
様式－1
工事工程表
令和 年 月 日
工事名
輪島市長 様 | [13 empty] | 着工年月日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
|  | 受注者 | [11 empty] | 完成年月日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
[13 empty] | （注） | 1 | 工種の欄の頭書に「準備工」を、最後尾に「後片付工」を記載し、
|  | 住所 | [12 empty] | 工期と一致させること。
[14 empty] | 2 | 予定は赤線、実績は青線で表示すること。
|  | 氏名 | [11 empty] | 3 | 第2回以降の工事工程表については、前回の工程を上段に、今回の
工程を下段に記載し、前回と今回の工程の相違を明確にさせること。
次の工事を下記の工程表に基づき施工します。 | [13 empty] | 4 | 甲、乙、2枚以上にわたる場合には、必ず割印を押すこと。
[14 empty] | 5 | 工期が長期にわたる工事については、この様式に準じて作成すること。
記
工種 | 種別 | 数量 | 単位 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
|  |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
進 捗 率 （％）
（1） | 工期の変更及び設計図書の変更が生じた場合には、変更契約締結後7日以内に当該変更後の工事工程表を提出させること。
（2） | 当初提出された工事工程が著しく変更した場合並びに工事の監督上支障をきたすと認めた場合には、約款第9条第2項の規定に基づき、
監督員は新たに工事工程表の提出を求めるものとする。
工種 | 種別 | 数量 | 単位 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
|  |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
進 捗 率 （％）