(別紙様式1-1)

［受注者からの請求］

○○年○○月○○日

　輪島市長

 受注者　　○○建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名

輪島市建設工事標準請負契約約款第25条第6項に基づく

請負代金額の変更について（請求）

　○○年○○月○○日付けで契約締結した下記工事については、労務単価等の変動により、輪島市建設工事標準請負契約約款第25条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

 1．工事名

　　　　2．工事場所

 3．請負代金額 ￥

　　　　4．工　　　期 ○○年○○月○○日から

 　　○○年○○月○○日まで

 5．希望基準日 ○○年○○月○○日

 6．変更請求概算額 　￥

 7．概算残工事請負代金額　　￥

 概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

 　(上記6、7については内訳書を提出すること。様式は任意)

(変更請求概算額＞概算残工事請負代金額×1.0％　の場合のみインフレスライド適用可能)

※　今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。

(別紙様式1-2)

［発注者からの請求］

発○号外

○○年○○月○○日

　受注者　　様

 　　　　　　　　輪島市長

輪島市建設工事標準請負契約約款第25条第6項に基づく

請負代金額の変更について（請求）

　○○年○○月○○日付けで契約締結した下記工事については、労務単価等の変動により、輪島市建設工事標準請負契約約款第25条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

 1．工事名

　　　　2．工事場所

 3．請負代金額 ￥

　　　　4．工　　　期 ○○年○○月○○日から

 　　○○年○○月○○日まで

 5．希望基準日 　○○年○○月○○日

 6．変更請求概算額　　￥

 7．概算残工事請負代金額　　￥

 概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

※　今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。

(別紙様式2)

発○第　号

○○年○○月○○日

　受注者　　様

 　　　　　　輪島市長

輪島市建設工事標準請負契約約款第25条第8項に基づく

協議の開始の日について（通知）

　○○年○○月○○日付け請求のあった標記について、輪島市建設工事標準請負契約約款第25条第8項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。

記

 1．工事名

 2．工事場所

 3．スライド額協議開始日　　○○年○○月○○日

 (別紙様式3-1)

発○第　号

○○年○○月○○日

受注者　　様

 　　　　　　輪島市長

輪島市建設工事標準請負契約約款第25条第6項に基づく

請負代金額の変更について（協議）

　○○年○○月○○日付け請求のあった輪島市建設工事標準請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき、下記のとおり協議します。

 なお、異存がなければ、別添承諾書に記名押印のうえ、提出願います。

記

 1．工事名

 2．工事場所

 3．スライド変更金額　　（増）￥

 うち、取引に係る消費税及び地方消費税額

 ￥

 4．基準日

(別添)

○○年○○月○○日

　輪島市長

 受注者　　○○建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名

承　　諾　　書

　○○年○○月○○日付けで協議のありました、下記工事に係る輪島市建設工事標準請負契約約款第25条第7項の規定によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。

記

 1．工事名

 2．工事場所

　　　　3．スライド変更金額　　（増）￥

 うち、取引に係る消費税及び地方消費税額

 ￥

 4．基準日　　○○年○○月○○日

 (別紙様式3-2)

発○第　号

○○年○○月○○日

受注者　　様

 　　　　　　　　　輪島市長

輪島市建設工事標準請負契約約款第25条第6項に基づく

請負代金額の変更について（協議）

　○○年○○月○○日付け請求のあった輪島市建設工事標準請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき、下記のとおり協議します。

記

　　　1．工事名

 2．工事場所

　　　3．スライド変更適否　　スライドの適用が認められない

 4．理由　　スライド額が対象工事費の1％を超えないため