## 鏡
1
設計者
年度 |  |  |  | 審査日 | 年 月 日
工 事 実 施（ 当 初 ） 設 計 書
工 事 名 | 令和6年災 第6708号 市道吉ヶ谷内線 道路災害復旧工事
工 事 場 所
工 事 概 要
工 事 日 数 | 日 | 完 成 期 限 | ----/--/--～----/--/-- | 地 区 |  | 輪島
工 種 区 分 | 一般土木(国交省) | 歩 掛 単 価 適 用 記 号 |  | 附 属 図 面 |  | 枚

## 本工事費内訳表
本工事費内訳表
2
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
道路改良工 |  |  |  | 1 | 式
費目行
| 舗装撤去・復旧工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | 舗装撤去工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 舗装版切断 | 8 | ｍ |  |  | [CB430510]
|  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 |  |  |  |  | 施工 第 0-101号表
[R7黄本P1531 / R7赤本PⅣ-3-③-1]
|  |  | 舗装版破砕 | 410 | m2 |  |  | [CB430310]
|  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り |  |  |  |  | 施工 第 0-102号表
[R7黄本P1529 / R7赤本PⅣ-3-②-2]
|  |  | 殻運搬 | 21 | m3 |  |  | [CB227010]
|  |  | 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 22.0km以下 良好 |  |  |  |  | 施工 第 0-001号表
[R7黄本P1273 / R7赤本PⅡ-2-25-1]
|  |  | 殻処分 | 21 | m3
|  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 |  |  |  |  | 施工 第 0-104号表
|  | 舗装復旧工 |  | 1 | 式
|  |  | 注記）【砕石の見積単価は、工場出荷単価のため運搬単価を含んだ現着単価を登録する】 |  |  |  |  | 種別行
|  |  | 路盤掘削 | 30 | m3 |  |  | [CB210100]
|  |  | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 |  |  |  |  | 施工 第 0-105号表
[R7黄本P1015 / R7赤本PⅡ-1-②-7]
本工事費内訳表
3
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 上層路盤(車道･路肩部) | 1 | m2 |  |  | [CB410040]
|  |  | 粒度調整砕石M-40 150mm 1層施工 |  |  |  |  | 施工 第 0-106号表
[R7黄本P1429 / R7赤本PⅣ-1-①-7]
|  |  | 表層(車道･路肩部) | 414 | m2 |  |  | [CB410260]
|  |  | 3.0m超 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 |  |  |  |  | 施工 第 0-107号表
[R6黄本P1436 / R6赤本PⅣ-1-②-2]
| 亀裂・目地開き補修工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | 亀裂補修工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 亀裂補修工⑤ | 1 | 構造物
施工 第 0-002号表
|  |  | 亀裂補修工⑥ | 1 | 構造物
施工 第 0-003号表
|  |  | 亀裂補修工⑦ | 1 | 構造物
施工 第 0-004号表
|  | 目地開き補修工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 目地開き補修工① | 1 | 構造物
施工 第 0-005号表
本工事費内訳表
4
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 目地開き補修工② | 1 | 構造物
施工 第 0-006号表
| 既設擁壁補強工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | 作業土工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 床掘り | 30 | m3 |  |  | [CB210030]
|  |  | 土砂 小規模 |  |  |  |  | 施工 第 0-007号表
[R7黄本P1049 / R7赤本PⅡ-1-③-4]
|  |  | 埋戻し | 20 | m3 |  |  | [CB210410]
|  |  | 最大埋戻幅1m以上4m未満 |  |  |  |  | 施工 第 0-008号表
[R7黄本P1056 / R7赤本PⅡ-1-③-12]
|  | 残土処理工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 土砂等運搬 | 20 | m3 |  |  | [CB210110]
|  |  | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 7.5km以下 良好 |  |  |  |  | 施工 第 0-009号表
[R7黄本P1021 / R7赤本PⅡ-1-②-13]
|  |  | 残土等処分 | 20 | m3 |  |  | [CB210560]
|  |  | 【旧】門前建設業協同組合(輪島市門前町鍛 建設発生土埋立処分 |  |  |  |  | 施工 第 0-010号表
[R7黄本P1038 / R7赤本PⅡ-1-②-30]
|  | 削孔工（引張パイル） |  | 1 | 式
種別行
本工事費内訳表
5
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 削孔工 削孔径φ115 | 65 | ｍ
|  |  | 粘性土・砂質土 |  |  |  |  | 施工 第 0-011号表
|  |  | 削孔工 削孔径φ115 | 21 | ｍ
|  |  | 軟岩 |  |  |  |  | 施工 第 0-012号表
|  | 削孔工（圧縮パイル） |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 削孔工 削孔径φ115 | 30 | ｍ
|  |  | 粘性土・砂質土 |  |  |  |  | 施工 第 0-013号表
|  |  | 削孔工 削孔径φ115 | 1 | ｍ
|  |  | 軟岩 |  |  |  |  | 施工 第 0-014号表
|  |  | 削孔工 削孔径φ115 | 5 | ｍ
|  |  | 硬岩(コンクリート) |  |  |  |  | 施工 第 0-015号表
|  | 鉄筋挿入工（引張パイル） |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 鉄筋挿入工 | 10 | 本
|  |  | 削孔長 10ｍ未満 |  |  |  |  | 施工 第 0-108号表
|  |  | 鉄筋挿入工（引張パイル） | 1 | 式
|  |  | 材料費 |  |  |  |  | 施工 第 0-017号表
本工事費内訳表
6
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 鉄筋挿入工（圧縮パイル） |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 鉄筋挿入工 | 9 | 本
|  |  | 削孔長 10ｍ未満 |  |  |  |  | 施工 第 0-016号表
|  |  | 鉄筋挿入工（圧縮パイル） | 1 | 式
|  |  | 材料費 |  |  |  |  | 施工 第 0-018号表
|  | 注入打設工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 注入打設工(セメントミルク) | 4 | m3
|  |  | σck=24N/mm2 |  |  |  |  | 施工 第 0-019号表
|  | 移設工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 移設工 | 2 | 回
|  |  | 足場高さ変動数(2か所) |  |  |  |  | 施工 第 0-020号表
|  | 加圧及び杭頭処理工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 加圧及び杭頭処理工 | 19 | 回
|  |  | L<10m |  |  |  |  | 施工 第 0-021号表
本工事費内訳表
7
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 確認試験工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 確認試験工 | 3 | 本
|  |  | 総打設本数の3%かつ3本以上 |  |  |  |  | 施工 第 0-022号表
|  | 足場工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 足場工 | 290 | 掛m2 |  |  | [WB252110]
|  |  | 単管足場 |  |  |  |  | 施工 第 0-023号表
[R7黄本P302 / R7赤本PⅡ-5-⑦-2]
|  | プラント設置・撤去工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | プラント設置・撤去工 | 1 | 式
施工 第 0-024号表
|  | 張コンクリート工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | もたれ式擁壁 | 78 | m3 |  |  | [CB226330]
|  |  | 各種30-12-25N又は20NW/C≦55%生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型 砕石無 均しCo有 一般養生 延長無し |  |  |  |  | 施工 第 0-025号表
[R7黄本P1142 / R7赤本PⅡ-2-⑤-9]
|  |  | 鉄筋工[市場単価] | 2.75 | ｔ
|  |  | SD345･D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面有 太径10%未満(補正無) |  |  |  |  | 施工 第 0-026号表
[R7ｺｽﾄP3 / R7施単P3]
本工事費内訳表
8
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 鉄筋工[市場単価] | 1.19 | ｔ
|  |  | SD345･D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面有 太径10%未満(補正無) |  |  |  |  | 施工 第 0-027号表
[R7ｺｽﾄP3 / R7施単P3]
|  | 構造物取壊し工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 構造物とりこわし | 8 | m3 |  |  | [WB824010]
|  |  | 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 |  |  |  |  | 施工 第 0-028号表
[R7赤本PⅥ-1-④-1]
|  | 運搬処理工 |  | 1 | 式
|  |  | 注記）運搬距離,処分費等は現場毎に算定し計上】 |  |  |  |  | 種別行
|  |  | 殻運搬 | 8 | m3 |  |  | [CB227010]
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好 |  |  |  |  | 施工 第 0-029号表
[R7黄本P1273 / R7赤本PⅡ-2-25-1]
|  |  | 殻処分 | 8 | m3
|  |  | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 施工 第 0-030号表
| 防護柵撤去・設置工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | 防護柵撤去・設置工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) | 13 | ｍ |  |  | [WB810530]
|  |  | 土中建込･標準型 土中建込･塗装品ﾒｯｷ品Gr-C-4E 夜間無 制約無 |  |  |  |  | 施工 第 0-031号表
[R7黄本<71> / R7赤本PⅥ-2-③-2]
本工事費内訳表
9
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) | 13 | ｍ |  |  | [WB810510]
|  |  | 土中建込 土中建込･塗装品･Gr-C-4E 21m未満 夜間無 制約無 曲線無 加算無し |  |  |  |  | 施工 第 0-032号表
[R7黄本<71> / R7赤本PⅥ-2-③-1]
| 補強土壁工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | 作業土工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 床掘り | 190 | m3 |  |  | [CB210030]
|  |  | 土砂 標準 無し 障害無し |  |  |  |  | 施工 第 0-033号表
[R7黄本P1049 / R7赤本PⅡ-1-③-4]
|  |  | 埋戻し1 | 50 | m3 |  |  | [CB210410]
|  |  | 最大埋戻幅1m以上4m未満 |  |  |  |  | 施工 第 0-034号表
[R7黄本P1056 / R7赤本PⅡ-1-③-12]
|  |  | 埋戻し2 | 10 | m3 |  |  | [CB210410]
|  |  | 最大埋戻幅1m以上4m未満 |  |  |  |  | 施工 第 0-035号表
[R7黄本P1056 / R7赤本PⅡ-1-③-12]
|  |  | 土材料 | 70 | m3
|  |  | 購入土 |  |  |  |  | 施工 第 0-036号表
|  | 残土処理工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 土砂等運搬 | 190 | m3 |  |  | [CB210110]
|  |  | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 7.5km以下 良好 |  |  |  |  | 施工 第 0-009号表
[R7黄本P1021 / R7赤本PⅡ-1-②-13]
本工事費内訳表
10
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 残土等処分 | 190 | m3 |  |  | [CB210560]
|  |  | 【旧】門前建設業協同組合(輪島市門前町鍛 建設発生土埋立処分 |  |  |  |  | 施工 第 0-010号表
[R7黄本P1038 / R7赤本PⅡ-1-②-30]
|  | 構造物取壊し工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 構造物とりこわし | 14 | m3 |  |  | [WB824010]
|  |  | 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 |  |  |  |  | 施工 第 0-037号表
[R6赤本PⅥ-1-④-1]
|  | 運搬処理工 |  | 1 | 式
|  |  | 注記）運搬距離,処分費等は現場毎に算定し計上】 |  |  |  |  | 種別行
|  |  | 殻運搬 | 14 | m3 |  |  | [CB227010]
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好 |  |  |  |  | 施工 第 0-029号表
[R7黄本P1273 / R7赤本PⅡ-2-25-1]
|  |  | 殻処分 | 14 | m3
|  |  | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 施工 第 0-030号表
| 補強土壁工 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ) |  | 1 | 式
種別行
|  |  | ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置 | 60 | m2 |  |  | [CB222240]
施工 第 0-038号表
[R7黄本P1163 / R7赤本PⅡ-2-⑧-2]
本工事費内訳表
11
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設 | 205 | m2 |  |  | [CB222260]
施工 第 0-039号表
[R7黄本P1164 / R7赤本PⅡ-2-⑧-3]
|  |  | まき出し･敷均し､締固め | 110 | m3 |  |  | [CB222270]
施工 第 0-040号表
[R7黄本P1165 / R7赤本PⅡ-2-⑧-4]
|  |  | ジオテキスタイル 材料費 1：0.2 | 1 | 式
施工 第 0-041号表
|  | 擁壁排水工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 吸出し防止材設置 | 59 | m2 |  |  | [CB224720]
施工 第 0-042号表
[R7黄本P1220 / R7赤本PⅡ-2-⑰-1]
|  |  | 水平排水材 | 28 | ｍ
R-7×300C
|  | マットレス工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | ジオテキスタイル(ジョイグリッド) | 257 | m2
GT150-I-ML
|  |  | ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ【注記)運搬費含む現着単価】 | 24 | m3
C-40
本工事費内訳表
12
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 固定ピン（敷設用） | 46 | 本
AD-D10×200
|  |  | 固定ピン（巻上用） | 46 | 本
AD-D10×200
|  | 排水材 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | 暗渠排水管（縦方向） | 22 | ｍ |  |  | [CB222770]
|  |  | φ150、360°有孔管 |  |  |  |  | 施工 第 0-043号表
[R7黄本P1180 / R7赤本PⅡ-2-⑩-12]
|  |  | 暗渠排水管（横方向） | 3 | ｍ |  |  | [CB222770]
|  |  | 据付 波状管 50~150mm 要 |  |  |  |  | 施工 第 0-044号表
[R7黄本P1180 / R7赤本PⅡ-2-⑩-12]
|  |  | エルボ管（縦方向） | 2 | 個
45°φ150用
|  |  | T字ｼﾞｮｲﾝﾄ管（横方向） | 1 | 個
φ150用
|  |  | 切盛境排水工 | 4 | ｍ
縦排材(モノドレン)t35m W170mm
|  |  | ﾌｨﾙﾀｰ材（縦方向） | 5 | m3 |  |  | [CB222780]
|  |  | ﾌｨﾙﾀｰ材(各種) C-40 |  |  |  |  | 施工 第 0-045号表
[R7黄本P1182 / R7赤本PⅡ-2-⑩-14]
本工事費内訳表
13
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | ﾌｨﾙﾀｰ材（横方向） | 1 | m3 |  |  | [CB222780]
|  |  | ﾌｨﾙﾀｰ材(各種) C-40 |  |  |  |  | 施工 第 0-046号表
[R7黄本P1182 / R7赤本PⅡ-2-⑩-14]
|  |  | 吸出し防止材設置(基盤排水層用) | 44 | m2 |  |  | [CB224720]
|  |  | フィルター(縦方向) |  |  |  |  | 施工 第 0-047号表
[R7黄本P1220 / R7赤本PⅡ-2-⑰-1]
|  |  | 吸出し防止材設置(基盤排水層用) | 4 | m2 |  |  | [CB224720]
|  |  | フィルター(横方向) |  |  |  |  | 施工 第 0-048号表
[R7黄本P1220 / R7赤本PⅡ-2-⑰-1]
| マンホール嵩上げ |  |  | 1 | 式
工種行
|  | マンホール嵩上げ工 |  | 1 | 式
種別行
|  |  | マンホール嵩上げ | 1 | 式
施工 第 0-049号表
直接工事費計 |  |  |  | 1 | 式
共通仮設 |  |  |  | 1 | 式
| 共通仮設費(率分) |  |  | 1 | 式
本工事費内訳表
14
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
純工事費 |  |  |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  |  | 1 | 式
|  | うち法定福利費の事業主負担額 |  | 1 | 式
工事原価 |  |  |  | 1 | 式
|  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
| 一般管理費等計 |  |  | 1 | 式
工事価格 |  |  |  | 1 | 式
| 消費税等相当額 |  |  | 1 | 式
工事費計 |  |  |  | 1 | 式

## 内訳書
内訳書
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 明細書
明細書
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 代価表
002号代価表 | 単価表 | 亀裂補修工⑤
[6 empty] | 1 | 構造物
16
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ひび割れ補修工(充てん工法) | 3.2 | ｍ
1構造物当り補修延べ延長 20m以上の場合 |  |  |  |  | 施工 第 0-051号表
[R7黄本P37 / R7赤本PⅡ-2-⑨-2]
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) | 12 | 孔
30mm以上200mm未満 |  |  |  |  | 施工 第 0-052号表
[R7黄本P1215 / R7赤本PⅡ-2-⑮-2]
[CB224410]
ｼｰﾙ材 手間のみ | 3.2 | ｍ
施工 第 0-053号表
[R7黄本P1225 / R7赤本PⅡ-2-⑱-4]
[CB224820]
ｼｰﾙ材 | 1.3 | ｋｇ
注入用
[R08.04]
ﾓﾙﾀﾙ(高炉) | 0.1 | m3
配合 1:1
[WEB建設R08.04：輪島,積算資料R08.04.P109：輪島 [(38,500+38,500)/2]]
1構造物当り
003号代価表 | 単価表 | 亀裂補修工⑥
[6 empty] | 1 | 構造物
17
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ひび割れ補修工(充てん工法) | 1.5 | ｍ
1構造物当り補修延べ延長 20m以上の場合 |  |  |  |  | 施工 第 0-051号表
[R7黄本P37 / R7赤本PⅡ-2-⑨-2]
ｼｰﾙ材 手間のみ | 1.5 | ｍ
施工 第 0-053号表
[R7黄本P1225 / R7赤本PⅡ-2-⑱-4]
[CB224820]
ｼｰﾙ材 | 0.3 | ｋｇ
注入用
[R08.04]
ﾓﾙﾀﾙ(高炉) | 0.1 | m3
配合 1:1
[WEB建設R08.04：輪島,積算資料R08.04.P109：輪島 [(38,500+38,500)/2]]
1構造物当り
004号代価表 | 単価表 | 亀裂補修工⑦
[6 empty] | 1 | 構造物
18
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1 | m3
小型構造物 人力打設 各種1:1普通生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 養生無し 現場内小運搬無し |  |  |  |  | 施工 第 0-054号表
[R7黄本P1282 / R7赤本PⅡ-4-①-3]
[CB240010]
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) | 4 | 孔
30mm以上200mm未満 |  |  |  |  | 施工 第 0-052号表
[R7黄本P1215 / R7赤本PⅡ-2-⑮-2]
[CB224410]
1構造物当り
005号代価表 | 単価表 | 目地開き補修工①
[6 empty] | 1 | 構造物
19
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1 | m3
小型構造物 人力打設 各種1:1普通生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 養生無し 現場内小運搬無し |  |  |  |  | 施工 第 0-054号表
[R7黄本P1282 / R7赤本PⅡ-4-①-3]
[CB240010]
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) | 4 | 孔
30mm以上200mm未満 |  |  |  |  | 施工 第 0-052号表
[R7黄本P1215 / R7赤本PⅡ-2-⑮-2]
[CB224410]
1構造物当り
006号代価表 | 単価表 | 目地開き補修工②
[6 empty] | 1 | 構造物
20
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1 | m3
小型構造物 人力打設 各種1:1普通生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 養生無し 現場内小運搬無し |  |  |  |  | 施工 第 0-054号表
[R7黄本P1282 / R7赤本PⅡ-4-①-3]
[CB240010]
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) | 4 | 孔
30mm以上200mm未満 |  |  |  |  | 施工 第 0-052号表
[R7黄本P1215 / R7赤本PⅡ-2-⑮-2]
[CB224410]
1構造物当り
010号代価表 | 単価表 | 残土等処分 |  | 【旧】門前建設業協同組合(輪島市門前町鍛 建設発生土埋立処分
[6 empty] | 1 | m3
25
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【旧】門前建設業協同組合(輪島市門前町鍛冶屋ｿ-19他6筆) | 1 | m3
建設発生土 埋立処分
[R02.04]
[*03-2]
1m3当り
011号代価表 | 単価表 | 削孔工 削孔径φ115 |  | 粘性土・砂質土
[6 empty] | 10 | ｍ
26
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 7h |  | 日
ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型･55kW級 |  |  |  |  | 施工 第 0-055号表
[R7黄本P5 / R7赤本PⅠ-6]
損耗部品費 | 10 | ｍ
粘性土・砂質土 φ115 |  |  |  |  | 1号単価表
諸雑費 | 20 | ％
諸雑費
1ｍ当り
012号代価表 | 単価表 | 削孔工 削孔径φ115 |  | 軟岩
[6 empty] | 10 | ｍ
27
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 7h |  | 日
ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型･55kW級 |  |  |  |  | 施工 第 0-055号表
[R7黄本P5 / R7赤本PⅠ-6]
損耗部品費 | 10 | ｍ
軟岩 φ115 |  |  |  |  | 2号単価表
諸雑費 | 20 | ％
諸雑費
1ｍ当り
013号代価表 | 単価表 | 削孔工 削孔径φ115 |  | 粘性土・砂質土
[6 empty] | 10 | ｍ
28
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 7h |  | 日
ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型･55kW級 |  |  |  |  | 施工 第 0-055号表
[R7黄本P5 / R7赤本PⅠ-6]
損耗部品費 | 10 | ｍ
粘性土・砂質土 φ115 |  |  |  |  | 3号単価表
諸雑費 | 20 | ％
諸雑費
1ｍ当り
014号代価表 | 単価表 | 削孔工 削孔径φ115 |  | 軟岩
[6 empty] | 10 | ｍ
29
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 7h |  | 日
ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型･55kW級 |  |  |  |  | 施工 第 0-055号表
[R7黄本P5 / R7赤本PⅠ-6]
損耗部品費 | 10 | ｍ
軟岩 φ115 |  |  |  |  | 2号単価表
諸雑費 | 20 | ％
諸雑費
1ｍ当り
015号代価表 | 単価表 | 削孔工 削孔径φ115 |  | 硬岩(コンクリート)
[6 empty] | 10 | ｍ
30
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 7h |  | 日
ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型･55kW級 |  |  |  |  | 施工 第 0-055号表
[R7黄本P5 / R7赤本PⅠ-6]
損耗部品費 | 10 | ｍ
硬岩（コンクリート） φ115 |  |  |  |  | 4号単価表
諸雑費 | 20 | ％
諸雑費
1ｍ当り
016号代価表 | 単価表 | 鉄筋挿入工 |  | 削孔長 10ｍ未満
[6 empty] | 10 | 本
31
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] |  | 日
25t吊
[R08.04]
[L001130006 L301010270]
諸雑費 | 3 | ％
諸雑費
1本当り
017号代価表 | 単価表 | 鉄筋挿入工（引張パイル） |  | 材料費
[6 empty] | 1 | 式
32
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ＳＰ３２Ｎボルト | 10 | 本
L=9.0m(3.0m+3.0m+3.0m)，HDZT77めっき
ＳＰ３２カップラ | 20 | 個
HDZT49めっき
ＳＰ３２ﾌｯｸｽﾍﾟｰｻ | 30 | 個
φ80，黒色塗装
ＳＰ３２先端支圧板 | 10 | 個
φ75，黒色塗装
角座金 | 10 | 枚
HDZT77ﾒｯｷ、□150×t12
六角ナット | 20 | 個
SP32用、HDZT49ﾒｯｷ
1式当り
018号代価表 | 単価表 | 鉄筋挿入工（圧縮パイル） |  | 材料費
[6 empty] | 1 | 式
33
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ＳＰ３２Ｎボルト | 9 | 本
L=4.0m(3.0m+1.0m)，裸仕様
ＳＰ３２カップラ | 9 | 個
裸仕様
ＳＰ３２ﾌｯｸｽﾍﾟｰｻ | 18 | 個
φ80，黒色塗装
ＳＰ３２先端支圧板 | 9 | 個
φ75，黒色塗装
口元補強管 | 9 | 個
φ76.3×L2000×t4.2
角座金 | 9 | 枚
裸、□120×t9
六角ナット | 18 | 個
SP32用、簡易防錆
1式当り
019号代価表 | 単価表 | 注入打設工(セメントミルク) |  | σck=24N/mm2
[6 empty] | 10 | m3
34
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
諸雑費 | 23 | ％
諸雑費
ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 普通 | 492 | 袋
25kg入袋物
[建設物価R08.04.P80：金沢,積算資料R08.04.P81：金沢 [(820+820)/2]]
高性能減水剤(非AE)(標準型) | 123 | L
ｼｰｶｾﾑFLC400
[建設物価R08.04.P118：全国（北海道・沖縄除く）,積算資料R08.04.P200：全国Ⅰ（除北海道沖縄 [(672+714)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
1m3当り
020号代価表 | 単価表 | 移設工 |  | 足場高さ変動数(2か所)
[6 empty] | 10 | 回
35
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] |  | 日
25t吊
[R08.04]
[L001130006 L301010270]
1回当り
021号代価表 | 単価表 | 加圧及び杭頭処理工 |  | L<10m
[6 empty] | 10 | 回
36
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
空気圧縮機 |  | 日
10.5～11.0ｍ3/分 |  |  |  |  | 施工 第 0-056号表
諸雑費 | 7 | ％
諸雑費
1回当り
022号代価表 | 単価表 | 確認試験工 |  | 総打設本数の3%かつ3本以上
[6 empty] | 3 | 本
37
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
諸雑費 | 5 | ％
諸雑費
1本当り
023号代価表 | 単価表 | 足場工 |  | 単管足場
[6 empty] | 100 | 掛m2
38
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
とび工 |  | 人
[R8.3]
[R0106]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] |  | 日
25t吊
[R08.04]
[L001130006 L301010270]
諸雑費 | 21 | ％
諸雑費
足場工仮設材等
1掛m2当り
024号代価表 | 単価表 | プラント設置・撤去工
[6 empty] | 1 | 式
39
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型】 |  | 日
25t吊
諸雑費 | 20 | ％
諸雑費
1式当り
026号代価表 | 単価表 | 鉄筋工[市場単価] |  | SD345･D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面有 太径10%未満(補正無)
[6 empty] | 1 | ｔ
42
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
異形棒鋼 SD345 | 1.03 | ｔ
D16mm 1.56kg/m
[建設物価R08.04.P20：金沢,積算資料R08.04.P21：金沢 [(109,000+105,000)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
鉄筋工(材料含まず) | 1 | ｔ
加工･組立共一般構造物
[R08.04]
[Q959000010 Q001001002]
1ｔ当り
027号代価表 | 単価表 | 鉄筋工[市場単価] |  | SD345･D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面有 太径10%未満(補正無)
[6 empty] | 1 | ｔ
43
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | 1.03 | ｔ
SD345 D13
[R08.04]
[Z001102019]
鉄筋工(材料含まず) | 1 | ｔ
加工･組立共一般構造物
[R08.04]
[Q959000010 Q001001002]
1ｔ当り
028号代価表 | 単価表 | 構造物とりこわし |  | 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要
[6 empty] | 1 | m3
44
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
無筋構造物 | 1 | m3
昼間 機械施工 制約無
[R08.04]
[Q001611001 Q314601010]
1m3当り
030号代価表 | 単価表 | 殻処分 |  | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
[6 empty] | 1 | m3
46
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(有)小林重機(志賀町稲敷丙17-18) | 2.35 | ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 中間処理(破砕)
[R08.04]
[05-3]
1m3当り
031号代価表 | 単価表 | 防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) |  | 土中建込･標準型 土中建込･塗装品ﾒｯｷ品Gr-C-4E 夜間無 制約無
[6 empty] | 1 | ｍ
47
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 | 1 | ｍ
Gr-A､B､C-4E
[R08.04]
[Q001114002]
1ｍ当り
032号代価表 | 単価表 | 防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) |  | 土中建込 土中建込･塗装品･Gr-C-4E 21m未満 夜間無 制約無 曲線無 加算無し
[6 empty] | 1 | ｍ
48
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | 1 | ｍ
Gr-C-4E 塗装
[R08.04]
[Q001101003]
1ｍ当り
036号代価表 | 単価表 | 土材料 |  | 購入土
[6 empty] | 10 | m3
54
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土材料 | 10 | m3
ﾚｷ質土(ﾙｰｽﾞ)輪島市横地町角間1番外68筆
土砂等運搬 | 10 | m3
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 22.5km以下 良好 |  |  |  |  | 施工 第 0-058号表
[R7黄本P1021 / R7赤本PⅡ-1-②-13]
[CB210110]
1m3当り
037号代価表 | 単価表 | 構造物とりこわし |  | 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要
[6 empty] | 1 | m3
55
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
無筋構造物 | 1 | m3
昼間 機械施工 制約無
[R08.04]
[Q001611001 Q314601010]
1m3当り
041号代価表 | 単価表 | ジオテキスタイル 材料費 1：0.2
[6 empty] | 1 | 式
60
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋼製枠（ユンニット） H=0.6m、W=1.2m、1:0.2 | 83 | セット
植生土のう AD-GR-00 | 43 | 袋
層厚管理材 SP-70E*BS 1×50 | 99 | m2
補強拘束ネット付植生シート SG-MTG×GR25 | 99 | ｍ
ジオグリッド | 205 | m2
RVDM-50
固定ピン AD-D10×200 | 374 | 本
土材料 | 84 | m3
購入土 |  |  |  |  | 施工 第 0-036号表
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ【注記)運搬費含む現着単価】 | 34 | m3
C-40
※26m3分（110-84=26）は、基盤排水層に含まれる。
注釈行
041号代価表 | 単価表 | ジオテキスタイル 材料費 1：0.2
[6 empty] | 1 | 式
61
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1式当り
049号代価表 | 単価表 | マンホール嵩上げ
[6 empty] | 1 | 式
71
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 調整金具 | 1 | 組
調整H25mmまで JSWAS A-11
[建設物価R08.04.P320：金沢,積算資料R08.04.P456：金沢 [(3,670+3,520)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
調整リング | 1 | 個
600×50mm
調整金具 | 2 | 個
調整高 25mmまで
1式当り
050号代価表 | 単価表 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 |  | 密粒度ｱｽｺﾝ(20F) 小型車割増無
[6 empty] | 1 | ｔ
72
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 1 | ｔ
密粒度20F
[WEB建設R08.04：輪島,積算資料R08.04.P320：輪島 [(19,500+19,200)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
1ｔ当り
051号代価表 | 単価表 | ひび割れ補修工(充てん工法) |  | 1構造物当り補修延べ延長 20m以上の場合
[6 empty] | 10 | ｍ
73
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
[R0125]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0101]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
[R0102]
諸雑費 | 17 | ％
諸雑費
器具､ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰの替え刃､ﾌﾟﾗｲﾏｰ材料費､電力
1ｍ当り
055号代価表 | 単価表 | ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 7h |  | ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型･55kW級
[6 empty] | 1 | 日
77
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
低圧電力(50KW未満) | 168 | kwh
臨時(従量)(1年未満)電力量料金
[R08.04]
[Z966030200]
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ |  | 日
ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型･55kW級
[R7建設機械等損料表]
[0601-210-055-001]
1日当り
056号代価表 | 単価表 | 空気圧縮機 |  | 10.5～11.0ｍ3/分
[6 empty] | 1 | 日
78
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油 | 103 | L
[R08.04]
[Z006702002 Z304010090]
空気圧縮機 |  | 日
10.5～11.0ｍ3/分
1日当り
057号代価表 | 単価表 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 各種 30-12-25N又は20NW/C≦55% 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無
[6 empty] | 1 | m3
79
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1 | m3
30-12-25N又は20N W/C≦55%
[R08.04]
[Z9IB012100]
1m3当り
059号代価表 | 単価表 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 各種 1:1普通 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無
[6 empty] | 1 | m3
81
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾓﾙﾀﾙ | 1 | m3
1:1 普通
[R08.04]
[Z002022001]
1m3当り
104号代価表 | 単価表 | 殻処分 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
[6 empty] | 1 | m3
84
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
大同開発(株)(三井町洲衛13字23-5) | 2.35 | ｔ
As塊 中間(破砕･乾燥)
[R08.04]
[03-1]
1m3当り
108号代価表 | 単価表 | 鉄筋挿入工 |  | 削孔長 10ｍ未満
[6 empty] | 10 | 本
90
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 |  | 人
[R8.3]
特殊作業員 |  | 人
[R8.3]
普通作業員 |  | 人
[R8.3]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] |  | 日
25t吊
[R08.04]
[L001130006 L301010270]
諸雑費 | 3 | ％
諸雑費
1本当り

## 単価表
1号単価表 | 単価表 | 損耗部品費 |  | 粘性土・砂質土 φ115
[6 empty] | 10 | ｍ
91
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
シャンクロッド | 0.038 | 個
φ118ｍｍ用
クリーニングアダプタ | 0.037 | 個
φ118ｍｍ用
エキステンションロッド | 0.037 | 個
φ118ｍｍ用
ドリルパイプ | 0.215 | 本
φ118ｍｍ用
インナーロット | 0.181 | 本
φ118ｍｍ用
リングビット | 0.196 | 個
φ118ｍｍ用
インナービット | 0.13 | 個
φ118ｍｍ用
ウォータースイーベル | 0.016 | 個
φ118ｍｍ用
1号単価表 | 単価表 | 損耗部品費 |  | 粘性土・砂質土 φ115
[6 empty] | 10 | ｍ
92
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1ｍ当り
2号単価表 | 単価表 | 損耗部品費 |  | 軟岩 φ115
[6 empty] | 10 | ｍ
93
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
シャンクロッド | 0.05 | 個
φ118ｍｍ用
クリーニングアダプタ | 0.053 | 個
φ118ｍｍ用
エキステンションロッド | 0.053 | 個
φ118ｍｍ用
ドリルパイプ | 0.351 | 本
φ118ｍｍ用
インナーロット | 0.455 | 本
φ118ｍｍ用
リングビット | 0.257 | 個
φ118ｍｍ用
インナービット | 0.16 | 個
φ118ｍｍ用
ウォータースイーベル | 0.025 | 個
φ118ｍｍ用
2号単価表 | 単価表 | 損耗部品費 |  | 軟岩 φ115
[6 empty] | 10 | ｍ
94
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1ｍ当り
3号単価表 | 単価表 | 損耗部品費 |  | 粘性土・砂質土 φ115
[6 empty] | 10 | ｍ
95
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
シャンクロッド | 0.038 | 個
φ118ｍｍ用
クリーニングアダプタ | 0.037 | 個
φ118ｍｍ用
エキステンションロッド | 0.037 | 個
φ118ｍｍ用
ドリルパイプ | 0.215 | 本
φ118ｍｍ用
インナーロット | 0.181 | 本
φ118ｍｍ用
リングビット | 0.196 | 個
φ118ｍｍ用
インナービット | 0.13 | 個
φ118ｍｍ用
ウォータースイーベル | 0.016 | 個
φ118ｍｍ用
3号単価表 | 単価表 | 損耗部品費 |  | 粘性土・砂質土 φ115
[6 empty] | 10 | ｍ
96
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1ｍ当り
4号単価表 | 単価表 | 損耗部品費 |  | 硬岩（コンクリート） φ115
[6 empty] | 10 | ｍ
97
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
シャンクロッド | 0.079 | 個
φ118ｍｍ用
クリーニングアダプタ | 0.092 | 個
φ118ｍｍ用
エキステンションロッド | 0.094 | 個
φ118ｍｍ用
ドリルパイプ | 0.602 | 本
φ118ｍｍ用
インナーロット | 0.78 | 本
φ118ｍｍ用
リングビット | 0.428 | 個
φ118ｍｍ用
インナービット | 0.284 | 個
φ118ｍｍ用
ウォータースイーベル | 0.043 | 個
φ118ｍｍ用
4号単価表 | 単価表 | 損耗部品費 |  | 硬岩（コンクリート） φ115
[6 empty] | 10 | ｍ
98
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1ｍ当り

## 施工パッケージ
殻運搬 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 15
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 22.0km以下 良好 |  |  |  | （ | 001号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 44 | 5
K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級 | 44 | 5 |  |  | 10t積級 |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 39 | 87
R1 | 運転手(一般) |  |  |  |  | 運転手(一般) |  |  | [R8.3]
|  | 39 | 87 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 16 | 8
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.04]
|  | 16 | 8 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
床掘り |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 21
土砂 小規模 |  |  |  | （ | 007号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 18 | 73
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] |  |  |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回 | 18 | 73 |  |  | 山積0.28m3(平積0.2m3) |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 74 | 16
R1 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 40 | 26 | [5 empty] | R6.3
R2 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 33 | 90 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 7 | 11
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.04]
|  | 7 | 11 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
埋戻し |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 22
最大埋戻幅1m以上4m未満 |  |  |  | （ | 008号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 9 | 29
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 |  |  | [R08.04]
| 山積0.8m3(平積0.6m3) | 7 | 79 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(8450+9165)/2]
K2 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] |  |  |  |  | [賃料]振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] |  |  | [R08.04]
| 運転質量0.5~0.6t | 1 | 41 |  |  | 質量0.5~0.6t |  |  | 建設物価R06.04.P804：関東地区,積算資料R06.04.P282：関東 [(1235+1300)/2]
K3 | ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ |  |  |  |  | [賃料]ﾀﾝﾊﾟ |  |  | [R08.04]
| 質量 60~80kg | 0 | 9 |  |  | 60~80kg |  |  | 建設物価R06.04.P805：関東地区,積算資料R06.04.P282：関東 [(474.5+468)/2]
R
|  | 82 | 13
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 40 | 17 | [5 empty] | R6.3
R2 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 26 | 27 | [5 empty] | R6.3
R3 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 15 | 69 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 8 | 58
埋戻し |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 23
最大埋戻幅1m以上4m未満 |  |  |  | （ | 008号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.04]
|  | 8 | 45 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
Z2 | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ |  |  | [R08.04]
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 0 | 13 |  |  | ｽﾀﾝﾄﾞ |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(155+154)/2]
土砂等運搬 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 24
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 7.5km以下 良好 |  |  |  | （ | 009号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 44 | 67
K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級 | 44 | 67 |  |  | 10t積級 |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 40 | 44
R1 | 運転手(一般) |  |  |  |  | 運転手(一般) |  |  | [R8.3]
|  | 40 | 44 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 14 | 89
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.04]
|  | 14 | 89 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
もたれ式擁壁 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 40
各種30-12-25N又は20NW/C≦55%生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型 砕石無 均しCo有 一般養生 延長無し |  |  |  | （ | 025号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 2 | 2
K1 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 |  |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式･圧送能力 90~110m3/h | 1 | 50 |  |  | 圧送能力 90~110m3/h |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 51 | 77
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 19 | 39 | [5 empty] | R6.3
R2 | 型枠工 |  |  |  |  | 型枠工 |  |  | [R8.3]
|  | 9 | 40 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 4 | 85 | [5 empty] | R6.3
R4 | とび工 |  |  |  |  | とび工 |  |  | [R8.3]
|  | 2 | 79 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 46 | 21
Z1 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉
| 各種 30-12-25N又は20NW/C≦55% 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 | 45 | 97 |  |  | 18-8-25(20) W/C 60% |  |  | WEB建設R06.04：東京都１７区（生コン）,積算資料R06.04.P149：東京１７区（生コン） [(19850+19650)/2]
もたれ式擁壁 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 41
各種30-12-25N又は20NW/C≦55%生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型 砕石無 均しCo有 一般養生 延長無し |  |  |  | （ | 025号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z2 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.04]
|  | 0 | 18 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
殻運搬 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 45
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好 |  |  |  | （ | 029号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 40 | 77
K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級 | 40 | 77 |  |  | 10t積級 |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 44 | 82
R1 | 運転手(一般) |  |  |  |  | 運転手(一般) |  |  | [R8.3]
|  | 44 | 82 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 14 | 41
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.04]
|  | 14 | 41 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
床掘り |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 49
土砂 標準 無し 障害無し |  |  |  | （ | 033号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 22 | 47
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 |  |  | [R08.04]
| 山積0.8m3(平積0.6m3) | 22 | 47 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(8450+9165)/2]
R
|  | 53 | 87
R1 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 53 | 87 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 23 | 66
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.04]
|  | 23 | 66 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
埋戻し1 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 50
最大埋戻幅1m以上4m未満 |  |  |  | （ | 034号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 9 | 29
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 |  |  | [R08.04]
| 山積0.8m3(平積0.6m3) | 7 | 79 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(8450+9165)/2]
K2 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] |  |  |  |  | [賃料]振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] |  |  | [R08.04]
| 運転質量0.5~0.6t | 1 | 41 |  |  | 質量0.5~0.6t |  |  | 建設物価R06.04.P804：関東地区,積算資料R06.04.P282：関東 [(1235+1300)/2]
K3 | ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ |  |  |  |  | [賃料]ﾀﾝﾊﾟ |  |  | [R08.04]
| 質量 60~80kg | 0 | 9 |  |  | 60~80kg |  |  | 建設物価R06.04.P805：関東地区,積算資料R06.04.P282：関東 [(474.5+468)/2]
R
|  | 82 | 13
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 40 | 17 | [5 empty] | R6.3
R2 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 26 | 27 | [5 empty] | R6.3
R3 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 15 | 69 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 8 | 58
埋戻し1 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 51
最大埋戻幅1m以上4m未満 |  |  |  | （ | 034号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.04]
|  | 8 | 45 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
Z2 | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ |  |  | [R08.04]
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 0 | 13 |  |  | ｽﾀﾝﾄﾞ |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(155+154)/2]
埋戻し2 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 52
最大埋戻幅1m以上4m未満 |  |  |  | （ | 035号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 9 | 29
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 |  |  | [R08.04]
| 山積0.8m3(平積0.6m3) | 7 | 79 |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(8450+9165)/2]
K2 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] |  |  |  |  | [賃料]振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] |  |  | [R08.04]
| 運転質量0.5~0.6t | 1 | 41 |  |  | 質量0.5~0.6t |  |  | 建設物価R06.04.P804：関東地区,積算資料R06.04.P282：関東 [(1235+1300)/2]
K3 | ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ |  |  |  |  | [賃料]ﾀﾝﾊﾟ |  |  | [R08.04]
| 質量 60~80kg | 0 | 9 |  |  | 60~80kg |  |  | 建設物価R06.04.P805：関東地区,積算資料R06.04.P282：関東 [(474.5+468)/2]
R
|  | 82 | 13
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 40 | 17 | [5 empty] | R6.3
R2 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 26 | 27 | [5 empty] | R6.3
R3 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 15 | 69 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 8 | 58
埋戻し2 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 53
最大埋戻幅1m以上4m未満 |  |  |  | （ | 035号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.04]
|  | 8 | 45 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
Z2 | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ |  |  | [R08.04]
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 0 | 13 |  |  | ｽﾀﾝﾄﾞ |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(155+154)/2]
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 56
|  |  |  | （ | 038号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
100
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 46 | 15 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 28 | 15 | [5 empty] | R6.3
R3 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 25 | 70 | [5 empty] | R6.3
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 57
|  |  |  | （ | 039号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
100
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 31 | 27 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 26 | 16 | [5 empty] | R6.3
R3 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 23 | 88 | [5 empty] | R6.3
まき出し･敷均し､締固め |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 58
|  |  |  | （ | 040号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 7 | 28
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 |  |  | [R08.04]
| 山積0.5m3(平積0.4m3) | 5 | 62 |  |  | 山積0.5m3(平積0.4m3) |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(6110+6240)/2]
K2 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] |  |  |  |  | [賃料]振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型] |  |  | [R08.04]
| 運転質量3~4t | 1 | 59 |  |  | 3~4t |  |  | 建設物価R06.04.P805：関東地区,積算資料R06.04.P282：関東 [(3510+3575)/2]
R
|  | 86 | 50
R1 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 26 | 70 | [5 empty] | R6.3
R2 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 24 | 33 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 17 | 71 | [5 empty] | R6.3
R4 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 16 | 91 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 6 | 22
まき出し･敷均し､締固め |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 59
|  |  |  | （ | 040号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.04]
|  | 6 | 16 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
吸出し防止材設置 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 62
|  |  |  | （ | 042号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
|  | 22 | 12
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 18 | 80 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 3 | 32 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 77 | 88
Z1 | 吸出防止材 |  |  |  |  | 吸出し防止材 合繊不織布 |  |  | [R08.04]
| 合繊不織布 t=10mm 117N/5cm | 77 | 88 |  |  | t=10mm 9.8kN/m |  |  | 建設物価R06.04.P394：全国（北海道・沖縄除く）,積算資料R06.04.P523：全国Ⅰ（除北海道沖縄 [(760+720)/2]
暗渠排水管（縦方向） |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 63
φ150、360°有孔管 |  |  |  | （ | 043号 |  | ） |  | 1 | ｍ
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
29
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 19 | 90 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 9 | 10 | [5 empty] | R6.3
Z
71
Z1 | 合成樹脂排水材(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) ｼﾝｸﾞﾙ管(内面波状) |  |  |  |  | 暗渠排水管 波状管 |  |  | [建設物価R08.04.P388：全国（北海道・沖縄除く）,積算資料R08.04.P521：全国Ⅰ（除北海道沖縄 [(1,710+1,880)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
| φ150mm | 71 |  |  |  | 呼び径75mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) |  |  | 建設物価R06.04.P388：全国（北海道・沖縄除く）,積算資料R06.04.P517：全国Ⅰ（除北海道沖縄 [(630+640)/2]
暗渠排水管（横方向） |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 64
据付 波状管 50~150mm 要 |  |  |  | （ | 044号 |  | ） |  | 1 | ｍ
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
29
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 19 | 90 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 9 | 10 | [5 empty] | R6.3
Z
71
Z1 | 合成樹脂排水材(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) ｼﾝｸﾞﾙ管(内面波状) |  |  |  |  | 暗渠排水管 波状管 |  |  | [建設物価R08.04.P388：全国（北海道・沖縄除く）,積算資料R08.04.P521：全国Ⅰ（除北海道沖縄 [(1,710+1,880)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
| φ150mm | 71 |  |  |  | 呼び径75mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) |  |  | 建設物価R06.04.P388：全国（北海道・沖縄除く）,積算資料R06.04.P517：全国Ⅰ（除北海道沖縄 [(630+640)/2]
ﾌｨﾙﾀｰ材（縦方向） |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 65
ﾌｨﾙﾀｰ材(各種) C-40 |  |  |  | （ | 045号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 15 | 92
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] |  |  |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｸﾛｰﾗ型･山積0.5m3ｸﾚｰﾝ2.9t･超低騒音･後方超小旋回 | 15 | 61 |  |  | 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 59 | 88
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 27 | 92 | [5 empty] | R6.3
R2 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 14 | 15 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 12 | 76 | [5 empty] | R6.3
R4 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 3 | 88 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 24 | 20
Z1 | ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ |  |  |  |  | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  |  | [R08.04]
| C-40 | 19 | 75 |  |  | RC-40 |  |  | 建設物価R06.04.P129：東京都１７区（骨材）,積算資料R06.04.P182：東京１７区（骨材） [(1200+1200)/2]
ﾌｨﾙﾀｰ材（縦方向） |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 66
ﾌｨﾙﾀｰ材(各種) C-40 |  |  |  | （ | 045号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z2 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.04]
|  | 4 | 37 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
ﾌｨﾙﾀｰ材（横方向） |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 67
ﾌｨﾙﾀｰ材(各種) C-40 |  |  |  | （ | 046号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 15 | 92
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] |  |  |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｸﾛｰﾗ型･山積0.5m3ｸﾚｰﾝ2.9t･超低騒音･後方超小旋回 | 15 | 61 |  |  | 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 59 | 88
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 27 | 92 | [5 empty] | R6.3
R2 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 14 | 15 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 12 | 76 | [5 empty] | R6.3
R4 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 3 | 88 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 24 | 20
Z1 | ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ |  |  |  |  | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  |  | [R08.04]
| C-40 | 19 | 75 |  |  | RC-40 |  |  | 建設物価R06.04.P129：東京都１７区（骨材）,積算資料R06.04.P182：東京１７区（骨材） [(1200+1200)/2]
ﾌｨﾙﾀｰ材（横方向） |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 68
ﾌｨﾙﾀｰ材(各種) C-40 |  |  |  | （ | 046号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z2 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.04]
|  | 4 | 37 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
吸出し防止材設置(基盤排水層用) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 69
フィルター(縦方向) |  |  |  | （ | 047号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
|  | 22 | 12
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 18 | 80 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 3 | 32 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 77 | 88
Z1 | 吸出防止材 |  |  |  |  | 吸出し防止材 合繊不織布 |  |  | [R08.04]
| 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m | 77 | 88 |  |  | t=10mm 9.8kN/m |  |  | 建設物価R06.04.P394：全国（北海道・沖縄除く）,積算資料R06.04.P523：全国Ⅰ（除北海道沖縄 [(760+720)/2]
吸出し防止材設置(基盤排水層用) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 70
フィルター(横方向) |  |  |  | （ | 048号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
|  | 22 | 12
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 18 | 80 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 3 | 32 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 77 | 88
Z1 | 吸出防止材 |  |  |  |  | 吸出し防止材 合繊不織布 |  |  | [R08.04]
| 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m | 77 | 88 |  |  | t=10mm 9.8kN/m |  |  | 建設物価R06.04.P394：全国（北海道・沖縄除く）,積算資料R06.04.P523：全国Ⅰ（除北海道沖縄 [(760+720)/2]
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 74
30mm以上200mm未満 |  |  |  | （ | 052号 |  | ） |  | 1 | 孔
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 2 | 15
K1 | 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] |  |  |  |  | [賃料]発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] |  |  | [R08.04]
| 2kVA | 1 | 3 |  |  | 2kVA |  |  | 建設物価R06.04.P806：関東地区,積算資料R06.04.P283：関東 [(455+455)/2]
K2 | 電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ |  |  |  |  | 電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ |  |  | [R7建設機械等損料表]
| 穴あけ能力38~40mm | 0 | 72 |  |  | 穴あけ能力 φ38~40mm |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 95 | 53
R1 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 45 | 54 | [5 empty] | R6.3
R2 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 18 | 55 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 13 | 59 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 2 | 32
Z1 | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ |  |  | [R08.04]
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 1 | 89 |  |  | ｽﾀﾝﾄﾞ |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(155+154)/2]
ｼｰﾙ材 手間のみ |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 75
|  |  |  | （ | 053号 |  | ） |  | 1 | ｍ
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
100
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 64 | 99 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 24 | 30 | [5 empty] | R6.3
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 76
小型構造物 人力打設 各種1:1普通生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 養生無し 現場内小運搬無し |  |  |  | （ | 054号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
R
|  | 37 | 55
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 19 | 80 | [5 empty] | R6.3
R2 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 8 | 17 | [5 empty] | R6.3
R3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 8 | 14 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 62 | 45
Z1 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉
| 各種 1:1普通 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 | 62 | 45 |  |  | 24-12-25(20) W/C 55% |  |  | WEB建設R06.04：東京都１７区（生コン）,積算資料R06.04.P149：東京１７区（生コン） [(20500+20300)/2]
土砂等運搬 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 80
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 22.5km以下 良好 |  |  |  | （ | 058号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 44 | 67
K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級 | 44 | 67 |  |  | 10t積級 |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 40 | 44
R1 | 運転手(一般) |  |  |  |  | 運転手(一般) |  |  | [R8.3]
|  | 40 | 44 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 14 | 89
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.04]
|  | 14 | 89 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
舗装版切断 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 82
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 |  |  |  | （ | 101号 |  | ） |  | 1 | ｍ
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 15 | 5
K1 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ |  |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| ﾊﾞｷｭｰﾑ式･超低騒音型･湿式･深20cm･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm | 10 | 24 |  |  | 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 58 | 43
R1 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 19 | 96 | [5 empty] | R6.3
R2 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 10 | 88 | [5 empty] | R6.3
R3 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 8 | 92 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 26 | 52
Z1 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) |  |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) |  |  | [R08.04]
| 径18ｲﾝﾁ | 22 | 39 |  |  | 径18ｲﾝﾁ |  |  | WEB建設R06.04：全国,積算資料R06.04.P310：全国 [(67600+68800)/2]
Z2 | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ |  |  | [R08.04]
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 2 | 81 |  |  | ｽﾀﾝﾄﾞ |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(155+154)/2]
舗装版破砕 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 83
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り |  |  |  | （ | 102号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 12 | 85
K1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] |  |  |  |  | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] |  |  | [R08.04]
| 山積0.45m3(平積0.35m3) | 12 | 85 |  |  | 山積0.45m3(平積0.35m3) |  |  | 建設物価R06.04.P801：関東地区,積算資料R06.04.P279：関東 [(6500+6435)/2]
R
|  | 81 | 24
R1 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 29 | 54 | [5 empty] | R6.3
R2 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 27 | 52 | [5 empty] | R6.3
R3 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 24 | 18 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 5 | 91
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.04]
|  | 5 | 91 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
路盤掘削 |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 85
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 |  |  |  | （ | 105号 |  | ） |  | 1 | m3
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 53 | 73
K1 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] |  |  |  |  | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| 湿地20t級 | 53 | 73 |  |  | 20t級 |  |  | R6建設機械等損料表
R
|  | 27 | 34
R1 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 27 | 34 | [5 empty] | R6.3
Z
|  | 18 | 93
Z1 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.04]
|  | 18 | 93 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
上層路盤(車道･路肩部) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 86
粒度調整砕石M-40 150mm 1層施工 |  |  |  | （ | 106号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 11 | 57
K1 | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] |  |  |  |  | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] |  |  | [R7建設機械等損料表]
| 土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | 7 | 99 |  |  | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m |  |  | R6建設機械等損料表
K2 | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] |  |  |  |  | [賃料]ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] |  |  | [R08.04]
| 運転質量10~12t | 1 |  |  |  | 質量10t |  |  | 建設物価R06.04.P804：関東地区,積算資料R06.04.P282：関東 [(4420+4550)/2]
K3 | ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸)(長期割引あり) |  |  |  |  | [賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ |  |  | [建設物価R08.04.P804：北陸地区,積算資料R08.04.P282：北陸Ⅰ（除福井） [(5,100+4,940)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
| 質量13~14t | 0 | 99 |  |  | 質量13~14t |  |  | R7.4代表材料規格等の基準単価作成方法について
R
|  | 37 | 8
R1 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 16 | 31 | [5 empty] | R6.3
R2 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 5 | 97 | [5 empty] | R6.3
R3 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 5 | 32 | [5 empty] | R6.3
R4 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 4 | 37 | [5 empty] | R6.3
上層路盤(車道･路肩部) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 87
粒度調整砕石M-40 150mm 1層施工 |  |  |  | （ | 106号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z
|  | 51 | 35
Z1 | 粒度調整砕石 |  |  |  |  | 再生粒度調整砕石
| M-40 | 47 | 84 |  |  | RM-40 |  |  | 建設物価R06.04.P129：東京都１７区（骨材）,積算資料R06.04.P182：東京１７区（骨材） [(1600+1600)/2]
Z2 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.04]
|  | 3 | 3 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(135+142)/2]
表層(車道･路肩部) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 88
3.0m超 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 |  |  |  | （ | 107号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
K
|  | 1 | 35
K1 | ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ |  |  |  |  | [賃料]ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型] |  |  | [R08.04]
| [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m | 0 | 87 |  |  | 舗装幅2.3~6.0m |  |  | 建設物価R05.04.P805：関東地区,積算資料R05.04.P282：関東 [(28405+30615)/2]
K2 | ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] |  |  |  |  | [賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ |  |  | [R08.04]
| 運転質量8~20t | 0 | 13 |  |  | 質量8~20t |  |  | 建設物価R05.04.P804：関東地区,積算資料R05.04.P282：関東 [(4420+4550)/2]
K3 | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] |  |  |  |  | [賃料]ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] |  |  | [R08.04]
| 運転質量10~12t | 0 | 13 |  |  | 質量10t |  |  | 建設物価R05.04.P804：関東地区,積算資料R05.04.P282：関東 [(4420+4550)/2]
R
|  | 9 | 47
R1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 普通作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 3 | 39 | [5 empty] | R5.3
R2 | 運転手(特殊) |  |  |  |  | 運転手(特殊) |  |  | [R8.3]
|  | 1 | 94 | [5 empty] | R5.3
R3 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  |  | [R8.3]
|  | 1 | 89 | [5 empty] | R5.3
R4 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 土木一般世話役 |  |  | [R8.3]
|  | 0 | 67 | [5 empty] | R5.3
表層(車道･路肩部) |  |  |  |  | 施工パッケージ表 |  |  |  |  | 89
3.0m超 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 |  |  |  | （ | 107号 |  | ） |  | 1 | m2
| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考
Z
|  | 89 | 18
Z1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 |  |  |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
| 密粒度ｱｽｺﾝ(20F) 小型車割増無 | 81 | 56 |  |  | 密粒度ｱｽｺﾝ(20) |  |  | 建設物価R05.04.P211：東京都１４区（合材）,積算資料R05.04.P319：東京 [(12000+11800)/2]
Z2 | ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 |  |  |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 |  |  | [R08.04]
| PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | 7 | 6 |  |  | PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 |  |  | 建設物価R05.04.P219：東京23区,積算資料R05.04.P331：関東 [(106+101)/2]
Z3 | 軽油 |  |  |  |  | 軽油 |  |  | [R08.04]
|  | 0 | 47 |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  | 建設物価R05.04.P788：東京23区,積算資料R05.04.P259：東京 [(132+137)/2]