## 鏡
1
設計者
年度 |  |  |  |  | 審査日 | 年 月 日
工 事 実 施（ 当 初 ） 設 計 書
工 事 名 | 令和８年度６災 市道小田屋東山里線 七軒地橋 橋梁災害復旧詳細設計業務
工 事 場 所 | 輪島市 里町 地内
橋梁予備設計 N=1式 橋梁詳細設計 N=1式 既設橋撤去設計 N=1式
工 事 概 要
工 事 日 数 |  |  | 完 成 期 限 | 2027-03-26 | 地 区 |  | 輪島
工 種 区 分 |  |  | 歩 掛 単 価 適 用 記 号 | 2026-06-01 | 附 属 図 面 |  | 1 枚

## 提出用内訳書
本工事費内訳表
2
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接原価(直接経費除く) |  |  |  | 1 | 式
| 既存資料の収集整理 |  |  | 1 | 式
施工 第 0-043号表
| 橋梁予備設計 全工程 |  |  | 1 | 橋
|  |  | 橋梁延長11.4m 杭基礎を必要とする |  |  |  |  | 施工 第 0-001号表
[R7設計業務P3-2-54]
| 橋梁予備設計 耐力照査 |  |  | 2 | 基
|  |  | 地震時保有水平耐力法 |  |  |  |  | 施工 第 0-002号表
[R7設計業務P3-2-57]
| 橋梁詳細設計 現地踏査 |  |  | 1 | 業務
|  |  | 最大2橋 |  |  |  |  | 施工 第 0-003号表
[R7設計業務P3-2-61]
| 橋梁詳細設計 座標計算 |  |  | 1 | 橋
施工 第 0-004号表
[R7設計業務P3-2-60]
| 橋梁詳細設計 施工計画 |  |  | 1 | 橋
施工 第 0-005号表
[R7設計業務P3-2-60]
| 橋梁詳細設計 関係機関との協議資料作成 |  |  | 1 | 業務
施工 第 0-006号表
[R7設計業務P3-2-61]
| 橋梁詳細設計 ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工･全工程 |  |  | 1 | 橋
|  |  | PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛｰ桁橋 橋梁延長11.4m |  |  |  |  | 施工 第 0-007号表
[R7設計業務P3-2-66]
本工事費内訳表
3
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 橋梁詳細設計 橋台工･全工程 |  |  | 1 | 式
|  |  | 逆T式橋台 構造物(基本+類似)2基 |  |  |  |  | 施工 第 0-008号表
[R7設計業務P3-2-82]
| 橋梁詳細設計 橋台工･耐力照査 |  |  | 1 | 式
|  |  | 液状化が生じる地盤 構造物(基本+類似)2基 |  |  |  |  | 施工 第 0-009号表
[R7設計業務P3-2-84]
| 橋梁詳細設計 橋台基礎工･全工程 |  |  | 1 | 式
|  |  | 場所打杭(深礎杭除)構造物(基本+類似)2基 |  |  |  |  | 施工 第 0-010号表
[R7設計業務P3-2-88]
| 橋梁詳細設計 橋台基礎工･耐力照査 |  |  | 1 | 式
|  |  | 液状化が生じる地盤 構造物(基本+類似)2基 |  |  |  |  | 施工 第 0-011号表
[R7設計業務P3-2-89]
| 土留工詳細設計 全工程 |  |  | 1 | 式
|  |  | 切梁式2段 2基 (基本+類似) 1箇所 |  |  |  |  | 施工 第 0-012号表
[R7設計業務P3-2-121]
| 仮橋橋詳細設計 全工程 |  |  | 1 | 式 |  |  | [WI303206]
|  |  | 一般通行 1橋 (基本+類似) 1箇所 |  |  |  |  | 施工 第 0-013号表
[R7設計業務P3-2-125]
| 取付道路詳細設計 |  |  | 30 | ｍ
|  |  | 3m<W<12m かつ 30m/箇所<L≦320m/箇所 |  |  |  |  | 施工 第 0-014号表
[R7設計業務P3-2-23]
| 護岸詳細設計 |  |  | 1 | 式
|  |  | 両岸 設計延長20m 一般地盤 |  |  |  |  | 施工 第 0-015号表
| 現地計測 |  |  | 1 | 式
施工 第 0-026号表
本工事費内訳表
4
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 一般図復元 |  |  | 1 | 式
施工 第 0-027号表
| 上部工撤去設計 設計計画 |  |  | 1 | 橋
施工 第 0-028号表
| 上部工撤去設計 施工計画検討 |  |  | 1 | 橋
|  |  | 最大支間長15m未満 |  |  |  |  | 施工 第 0-029号表
| 上部工撤去設計 設計図作成 |  |  | 1 | 橋
|  |  | 平均支間長15m未満 |  |  |  |  | 施工 第 0-030号表
| 上部工撤去設計 数量計算 |  |  | 1 | 橋
|  |  | 平均支間長15m未満 |  |  |  |  | 施工 第 0-031号表
| 上部工撤去設計 照査 |  |  | 1 | 橋
施工 第 0-032号表
| 上部工撤去設計 報告書作成 |  |  | 1 | 橋
施工 第 0-033号表
| 橋台撤去設計 設計計画 |  |  | 1 | 橋
施工 第 0-034号表
| 橋台撤去設計 施工計画検討 |  |  | 1 | 橋
|  |  | 逆T式・扶壁式 |  |  |  |  | 施工 第 0-035号表
本工事費内訳表
5
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 橋台撤去設計 設計図作成 |  |  | 1 | 橋
|  |  | 逆T式・扶壁式 |  |  |  |  | 施工 第 0-036号表
| 橋台撤去設計 数量計算 |  |  | 1 | 橋
|  |  | 逆T式・扶壁式 |  |  |  |  | 施工 第 0-037号表
| 橋台撤去設計 基礎杭撤去 |  |  | 1 | 橋
施工 第 0-038号表
| 橋台撤去設計 照査 |  |  | 1 | 橋
施工 第 0-039号表
| 橋台撤去設計 報告書作成 |  |  | 1 | 橋
施工 第 0-040号表
| 概算工事費算出 |  |  | 1 | 式
施工 第 0-044号表
| 打合せ等 土木設計業務等(橋梁設計)橋梁詳細設計 |  |  | 1 | 業務
|  |  | 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ6回 |  |  |  |  | 施工 第 0-041号表
[R7設計業務P3-2-61]
| 打合せ等 土木設計業務等(橋梁設計)橋梁詳細設計 |  |  | 1 | 業務
|  |  | 関係機関打合せ協議 関係機関数1機関 |  |  |  |  | 施工 第 0-042号表
[R7設計業務P3-2-61]
直接経費 |  |  |  | 1 | 式
本工事費内訳表
6
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 直接経費 |  |  | 1 | 式
|  | 旅費交通費 |  | 1 | 式
|  |  | 旅費交通費(率分) | 1 | 式
|  | 電子成果品作成費 |  | 1 | 式
|  |  | 電子成果品作成費 | 1 | 式
直接原価(その他原価除く) |  |  |  | 1 | 式
その他原価 |  |  |  | 1 | 式
一般管理費等 |  |  |  | 1 | 式
業務価格 |  |  |  | 1 | 式
本工事費内訳表
7
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
業務価格 |  |  |  | 1 | 式
消費税相当額 |  |  |  | 1 | 式
業務委託料 |  |  |  | 1 | 式

## 内訳書
内訳書
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 明細書
明細書
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 代価表
001号代価表 | 単価表 | 橋梁予備設計 全工程 |  | 橋梁延長11.4m 杭基礎を必要とする
[6 empty] | 1 | 橋
8
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
主任技術者 | 1.55 | 人
[R8.3]
[R0407]
理事､技師長 | 2.966 | 人
[R8.3]
[R0401]
主任技師 | 7.549 | 人
[R8.3]
[R0402]
技師(A) | 13.413 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 15.974 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 14.221 | 人
[R8.3]
[R0405]
技術員 | 8.762 | 人
[R8.3]
[R0406]
電子計算機使用料 | 1 | 式
標準歩掛の2%
001号代価表 | 単価表 | 橋梁予備設計 全工程 |  | 橋梁延長11.4m 杭基礎を必要とする
[6 empty] | 1 | 橋
9
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1橋当り
002号代価表 | 単価表 | 橋梁予備設計 耐力照査 |  | 地震時保有水平耐力法
[6 empty] | 1 | 基
10
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(A) | 1.1 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 1.7 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 0.8 | 人
[R8.3]
[R0405]
1基当り
003号代価表 | 単価表 | 橋梁詳細設計 現地踏査 |  | 最大2橋
[6 empty] | 1 | 業務
11
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
主任技師(屋外補正対象) | 1.5 | 人
[R8.3]
技師(A)(屋外補正対象) | 1.5 | 人
[R8.3]
技師(B)(屋外補正対象) | 1.8 | 人
[R8.3]
1業務当り
004号代価表 | 単価表 | 橋梁詳細設計 座標計算
[6 empty] | 1 | 橋
12
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(A) | 0.9 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 1.9 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 2.3 | 人
[R8.3]
[R0405]
1橋当り
005号代価表 | 単価表 | 橋梁詳細設計 施工計画
[6 empty] | 1 | 橋
13
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(A) | 3.4 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 5.3 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 6.5 | 人
[R8.3]
[R0405]
1橋当り
006号代価表 | 単価表 | 橋梁詳細設計 関係機関との協議資料作成
[6 empty] | 1 | 業務
14
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(A) | 1.3 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 3.4 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 3.6 | 人
[R8.3]
[R0405]
技術員 | 3.1 | 人
[R8.3]
[R0406]
1業務当り
007号代価表 | 単価表 | 橋梁詳細設計 ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工･全工程 |  | PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛｰ桁橋 橋梁延長11.4m
[6 empty] | 1 | 橋
15
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
主任技師 | 1.826 | 人
[R8.3]
[R0402]
技師(A) | 4.109 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 11.23 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 16.708 | 人
[R8.3]
[R0405]
技術員 | 8.674 | 人
[R8.3]
[R0406]
電子計算機使用料 | 1 | 式
標準歩掛の2%
1橋当り
008号代価表 | 単価表 | 橋梁詳細設計 橋台工･全工程 |  | 逆T式橋台 構造物(基本+類似)2基
[6 empty] | 1 | 式
16
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
主任技師 | 1.19 | 人
[R8.3]
[R0402]
技師(A) | 5.95 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 13.26 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 16.66 | 人
[R8.3]
[R0405]
技術員 | 8.33 | 人
[R8.3]
[R0406]
電子計算機使用料 | 1 | 式
標準歩掛の2%
1式当り
009号代価表 | 単価表 | 橋梁詳細設計 橋台工･耐力照査 |  | 液状化が生じる地盤 構造物(基本+類似)2基
[6 empty] | 1 | 式
17
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(A) | 0.85 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 0.85 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 1.7 | 人
[R8.3]
[R0405]
1式当り
010号代価表 | 単価表 | 橋梁詳細設計 橋台基礎工･全工程 |  | 場所打杭(深礎杭除)構造物(基本+類似)2基
[6 empty] | 1 | 式
18
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
理事､技師長 | 0.85 | 人
[R8.3]
[R0401]
主任技師 | 3.74 | 人
[R8.3]
[R0402]
技師(A) | 4.08 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 6.63 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 16.15 | 人
[R8.3]
[R0405]
技術員 | 8.84 | 人
[R8.3]
[R0406]
電子計算機使用料 | 1 | 式
標準歩掛の2%
1式当り
011号代価表 | 単価表 | 橋梁詳細設計 橋台基礎工･耐力照査 |  | 液状化が生じる地盤 構造物(基本+類似)2基
[6 empty] | 1 | 式
19
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(A) | 1.7 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 1.7 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 1.7 | 人
[R8.3]
[R0405]
1式当り
012号代価表 | 単価表 | 土留工詳細設計 全工程 |  | 切梁式2段 2基 (基本+類似) 1箇所
[6 empty] | 1 | 式
20
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(A) | 0.775 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 4.185 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 5.735 | 人
[R8.3]
[R0405]
技術員 | 5.425 | 人
[R8.3]
[R0406]
電子計算機使用料 | 1 | 式
標準歩掛の2%
1式当り
013号代価表 | 単価表 | 仮橋橋詳細設計 全工程 |  | 一般通行 1橋 (基本+類似) 1箇所
[6 empty] | 1 | 式
21
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
主任技師 | 0.5 | 人
[R8.3]
[R0402]
技師(A) | 2 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 4.2 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 5.2 | 人
[R8.3]
[R0405]
技術員 | 4 | 人
[R8.3]
[R0406]
電子計算機使用料 | 1 | 式
標準歩掛の2%
1式当り
014号代価表 | 単価表 | 取付道路詳細設計 |  | 3m<W<12m かつ 30m/箇所<L≦320m/箇所
[6 empty] | 100 | ｍ
22
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(B) | 1 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 1.5 | 人
[R8.3]
[R0405]
技術員 | 1 | 人
[R8.3]
[R0406]
1ｍ当り
015号代価表 | 単価表 | 護岸詳細設計 |  | 両岸 設計延長20m 一般地盤
[6 empty] | 1 | 式
23
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
設計計画 | 1 | 箇所
施工 第 0-016号表
施工計画 仮設計画 | 1 | 箇所
施工 第 0-018号表
図面作成 | 1 | 箇所
施工 第 0-020号表
数量計算 | 1 | 箇所
施工 第 0-022号表
照査 | 1 | 箇所
施工 第 0-024号表
1式当り
016号代価表 | 単価表 | 設計計画
[6 empty] | 1 | 箇所
24
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
護岸詳細設計 設計計画 | 1 | 式
両岸 補正係数0.275 |  |  |  |  | 施工 第 0-017号表
[R7設計業務P3-2-140]
1箇所当り
017号代価表 | 単価表 | 護岸詳細設計 設計計画 |  | 両岸 補正係数0.275
[6 empty] | 1 | 式
25
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
主任技師 | 0.138 | 人
[R8.3]
[R0402]
技師(A) | 0.138 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 0.275 | 人
[R8.3]
[R0404]
電子計算機使用料 | 2 | ％
諸雑費
1式当り
018号代価表 | 単価表 | 施工計画 仮設計画
[6 empty] | 1 | 箇所
26
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
護岸詳細設計 施工計画及び仮設計画･仮設計画 | 1 | 式
両岸 補正係数0.275 |  |  |  |  | 施工 第 0-019号表
[R7設計業務P3-2-140]
1箇所当り
019号代価表 | 単価表 | 護岸詳細設計 施工計画及び仮設計画･仮設計画 |  | 両岸 補正係数0.275
[6 empty] | 1 | 式
27
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(A) | 0.138 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 0.413 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 0.275 | 人
[R8.3]
[R0405]
電子計算機使用料 | 2 | ％
諸雑費
1式当り
020号代価表 | 単価表 | 図面作成
[6 empty] | 1 | 箇所
28
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
護岸詳細設計 図面作成及びﾊﾟｰｽ作成･図面作成 | 1 | 式
両岸 補正係数0.275 |  |  |  |  | 施工 第 0-021号表
[R7設計業務P3-2-140]
1箇所当り
021号代価表 | 単価表 | 護岸詳細設計 図面作成及びﾊﾟｰｽ作成･図面作成 |  | 両岸 補正係数0.275
[6 empty] | 1 | 式
29
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(B) | 0.55 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 0.963 | 人
[R8.3]
[R0405]
技術員 | 2.338 | 人
[R8.3]
[R0406]
電子計算機使用料 | 2 | ％
諸雑費
1式当り
022号代価表 | 単価表 | 数量計算
[6 empty] | 1 | 箇所
30
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
護岸詳細設計 数量計算 | 1 | 式
両岸 補正係数0.275 |  |  |  |  | 施工 第 0-023号表
[R7設計業務P3-2-140]
1箇所当り
023号代価表 | 単価表 | 護岸詳細設計 数量計算 |  | 両岸 補正係数0.275
[6 empty] | 1 | 式
31
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(B) | 0.275 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 0.55 | 人
[R8.3]
[R0405]
技術員 | 1.1 | 人
[R8.3]
[R0406]
電子計算機使用料 | 2 | ％
諸雑費
1式当り
024号代価表 | 単価表 | 照査
[6 empty] | 1 | 箇所
32
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
護岸詳細設計 照査 | 1 | 式
両岸 補正係数0.275 |  |  |  |  | 施工 第 0-025号表
[R7設計業務P3-2-140]
1箇所当り
025号代価表 | 単価表 | 護岸詳細設計 照査 |  | 両岸 補正係数0.275
[6 empty] | 1 | 式
33
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
主任技師 | 0.138 | 人
[R8.3]
[R0402]
技師(A) | 0.275 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 0.743 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 0.33 | 人
[R8.3]
[R0405]
電子計算機使用料 | 2 | ％
諸雑費
1式当り
026号代価表 | 単価表 | 現地計測
[6 empty] | 1 | 式
34
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(B) | 1 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 1 | 人
[R8.3]
[R0405]
技術員 | 2 | 人
[R8.3]
[R0406]
1式当り
027号代価表 | 単価表 | 一般図復元
[6 empty] | 1 | 式
35
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(C) | 1 | 人
[R8.3]
[R0405]
技術員 | 2 | 人
[R8.3]
[R0406]
1式当り
028号代価表 | 単価表 | 上部工撤去設計 設計計画
[6 empty] | 1 | 橋
36
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
主任技師 | 0.5 | 人
[R8.3]
[R0402]
技師(A) | 1 | 人
[R8.3]
[R0403]
1橋当り
029号代価表 | 単価表 | 上部工撤去設計 施工計画検討 |  | 最大支間長15m未満
[6 empty] | 1 | 橋
37
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
主任技師 | 1 | 人
[R8.3]
[R0402]
技師(A) | 2 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 3 | 人
[R8.3]
[R0404]
1橋当り
030号代価表 | 単価表 | 上部工撤去設計 設計図作成 |  | 平均支間長15m未満
[6 empty] | 1 | 橋
38
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(C) | 1 | 人
[R8.3]
[R0405]
技術員 | 3 | 人
[R8.3]
[R0406]
1橋当り
031号代価表 | 単価表 | 上部工撤去設計 数量計算 |  | 平均支間長15m未満
[6 empty] | 1 | 橋
39
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技術員 | 3 | 人
[R8.3]
[R0406]
1橋当り
032号代価表 | 単価表 | 上部工撤去設計 照査
[6 empty] | 1 | 橋
40
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(A) | 1 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 1 | 人
[R8.3]
[R0404]
1橋当り
033号代価表 | 単価表 | 上部工撤去設計 報告書作成
[6 empty] | 1 | 橋
41
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(A) | 0.5 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 0.5 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 1 | 人
[R8.3]
[R0405]
1橋当り
034号代価表 | 単価表 | 橋台撤去設計 設計計画
[6 empty] | 1 | 橋
42
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(A) | 0.5 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 0.5 | 人
[R8.3]
[R0404]
1橋当り
035号代価表 | 単価表 | 橋台撤去設計 施工計画検討 |  | 逆T式・扶壁式
[6 empty] | 1 | 橋
43
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
主任技師 | 1 | 人
[R8.3]
[R0402]
技師(A) | 3 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 3 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 3 | 人
[R8.3]
[R0405]
1橋当り
036号代価表 | 単価表 | 橋台撤去設計 設計図作成 |  | 逆T式・扶壁式
[6 empty] | 1 | 橋
44
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(C) | 1 | 人
[R8.3]
[R0405]
技術員 | 5 | 人
[R8.3]
[R0406]
1橋当り
037号代価表 | 単価表 | 橋台撤去設計 数量計算 |  | 逆T式・扶壁式
[6 empty] | 1 | 橋
45
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技術員 | 5 | 人
[R8.3]
[R0406]
1橋当り
038号代価表 | 単価表 | 橋台撤去設計 基礎杭撤去
[6 empty] | 1 | 橋
46
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(A) | 1 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 2 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 3 | 人
[R8.3]
[R0405]
1橋当り
039号代価表 | 単価表 | 橋台撤去設計 照査
[6 empty] | 1 | 橋
47
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(B) | 0.5 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 1 | 人
[R8.3]
[R0405]
1橋当り
040号代価表 | 単価表 | 橋台撤去設計 報告書作成
[6 empty] | 1 | 橋
48
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(B) | 0.5 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 1 | 人
[R8.3]
[R0405]
技術員 | 0.5 | 人
[R8.3]
[R0406]
1橋当り
041号代価表 | 単価表 | 打合せ等 土木設計業務等(橋梁設計)橋梁詳細設計 |  | 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ6回
[6 empty] | 1 | 業務
49
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
主任技師 | 4 | 人
[R8.3]
[R0402]
技師(A) | 4 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 4 | 人
[R8.3]
[R0404]
1業務当り
042号代価表 | 単価表 | 打合せ等 土木設計業務等(橋梁設計)橋梁詳細設計 |  | 関係機関打合せ協議 関係機関数1機関
[6 empty] | 1 | 業務
50
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
主任技師 | 0.5 | 人
[R8.3]
[R0402]
技師(A) | 0.5 | 人
[R8.3]
[R0403]
1業務当り
043号代価表 | 単価表 | 既存資料の収集整理
[6 empty] | 1 | 式
51
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(C) | 0.5 | 人
[R8.3]
[R0405]
技術員 | 1 | 人
[R8.3]
[R0406]
1式当り
044号代価表 | 単価表 | 概算工事費算出
[6 empty] | 1 | 式
52
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(A) | 1 | 人
[R8.3]
[R0403]
技師(B) | 1 | 人
[R8.3]
[R0404]
技師(C) | 1 | 人
[R8.3]
[R0405]
1式当り

## 単価表
単価表
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 施工パッケージ
施工パッケージ表
|  | （ |  |  | ）
名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考