## 鏡
1
設計者
年度 |  |  |  |  | 審査日 | 年 月 日
工 事 実 施（ 当 初 ） 設 計 書
工 事 名 | 令和８年度６災 市道東大野１号線外 内浦１号橋外 橋梁災害復旧詳細設計業務
工 事 場 所 | 輪島市 町野町東大野外 地内
橋梁予備設計 N=1式 橋梁詳細設計 N=1式 既設橋撤去設計 N=1式
工 事 概 要
工 事 日 数 |  |  | 完 成 期 限 | 2027-03-26 | 地 区 |  | 輪島
工 種 区 分 |  |  | 歩 掛 単 価 適 用 記 号 | 2026-06-01 | 附 属 図 面 |  | 2 枚

## 提出用内訳書
本工事費内訳表
2
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接原価(直接経費除く) |  |  |  | 1 | 式
| 橋梁詳細設計 現地踏査 |  |  | 1 | 業務
最大2橋
[R7設計業務P3-2-61]
| 打合せ等 土木設計業務等(橋梁設計)橋梁詳細設計 |  |  | 1 | 業務
打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ6回
[R7設計業務P3-2-61]
| 内浦1号橋 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | 既存資料の修正整理 |  | 1 | 式
|  | 橋梁予備設計 全工程 |  | 1 | 橋
橋梁延長5m 杭基礎を必要とする
[R7設計業務P3-2-54]
|  | 橋梁予備設計 耐力照査 |  | 2 | 基
地震時保有水平耐力法
[R7設計業務P3-2-57]
|  | 橋梁詳細設計 座標計算 |  | 1 | 橋
[R7設計業務P3-2-60]
|  | 橋梁詳細設計 施工計画 |  | 1 | 橋
[R7設計業務P3-2-60]
本工事費内訳表
3
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 橋梁詳細設計 ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工･全工程 |  | 1 | 橋
RC単純床版橋 橋梁延長5m
[R7設計業務P3-2-62]
|  | 橋梁詳細設計 橋台工･全工程 |  | 1 | 式
逆T式橋台 構造物(基本+類似)2基
[R7設計業務P3-2-82]
|  | 橋梁詳細設計 橋台工･耐力照査 |  | 1 | 式
液状化が生じる地盤 構造物(基本+類似)2基
[R7設計業務P3-2-84]
|  | 橋梁詳細設計 橋台基礎工･全工程 |  | 1 | 式
場所打杭(深礎杭除)構造物(基本+類似)2基
[R7設計業務P3-2-88]
|  | 橋梁詳細設計 橋台基礎工･耐力照査 |  | 1 | 式
液状化が生じる地盤 構造物(基本+類似)2基
[R7設計業務P3-2-89]
|  | 土留工詳細設計 全工程 |  | 1 | 式
切梁式2段 2基 (基本+類似) 1箇所
[R7設計業務P3-2-121]
|  | 仮橋橋詳細設計 全工程 |  | 1 | 式 |  |  | [WI303206]
一般通行 1橋 (基本+類似) 1箇所
[R7設計業務P3-2-125]
|  | 取付道路詳細設計 |  | 30 | ｍ
3m<W<12m かつ 30m/箇所<L≦320m/箇所
[R7設計業務P3-2-23]
|  | 護岸詳細設計 |  | 1 | 式
両岸 設計延長20m 一般地盤
本工事費内訳表
4
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 現地計測 |  | 1 | 式
|  | 一般図復元 |  | 1 | 式
|  | 上部工撤去設計 設計計画 |  | 1 | 橋
|  | 上部工撤去設計 施工計画検討 |  | 1 | 橋
最大支間長15m未満
|  | 上部工撤去設計 設計図作成 |  | 1 | 橋
平均支間長15m未満
|  | 上部工撤去設計 数量計算 |  | 1 | 橋
平均支間長15m未満
|  | 上部工撤去設計 照査 |  | 1 | 橋
|  | 上部工撤去設計 報告書作成 |  | 1 | 橋
|  | 橋台撤去設計 設計計画 |  | 1 | 橋
本工事費内訳表
5
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 橋台撤去設計 施工計画検討 |  | 1 | 橋
逆T式・扶壁式
|  | 橋台撤去設計 設計図作成 |  | 1 | 橋
逆T式・扶壁式
|  | 橋台撤去設計 数量計算 |  | 1 | 橋
逆T式・扶壁式
|  | 橋台撤去設計 基礎杭撤去 |  | 1 | 橋
|  | 橋台撤去設計 照査 |  | 1 | 橋
|  | 橋台撤去設計 報告書作成 |  | 1 | 橋
|  | 撤去設計 概算工事費算出 |  | 1 | 式
| 鯉の口橋 |  |  | 1 | 式
工種行
|  | 既存資料の収集整理 |  | 1 | 式
本工事費内訳表
6
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 橋梁予備設計 全工程 |  | 1 | 橋
橋梁延長8.1m 杭基礎を必要とする
[R7設計業務P3-2-54]
|  | 橋梁予備設計 耐力照査 |  | 1 | 基
地震時保有水平耐力法
[R7設計業務P3-2-57]
|  | 橋梁詳細設計 座標計算 |  | 1 | 橋
[R7設計業務P3-2-60]
|  | 橋梁詳細設計 施工計画 |  | 1 | 橋
[R7設計業務P3-2-60]
|  | 橋梁詳細設計 ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工･全工程 |  | 1 | 橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋 橋梁延長8.1m
[R7設計業務P3-2-65]
|  | 橋梁詳細設計 橋台工･全工程 |  | 1 | 式
逆T式橋台 構造物(基本+類似)1基
[R7設計業務P3-2-82]
|  | 橋梁詳細設計 橋台工･耐力照査 |  | 1 | 式
液状化が生じる地盤 構造物(基本+類似)1基
[R7設計業務P3-2-84]
|  | 橋梁詳細設計 橋台基礎工･全工程 |  | 1 | 式
場所打杭(深礎杭除)構造物(基本+類似)1基
[R7設計業務P3-2-88]
|  | 橋梁詳細設計 橋台基礎工･耐力照査 |  | 1 | 式
液状化が生じる地盤 構造物(基本+類似)1基
[R7設計業務P3-2-89]
本工事費内訳表
7
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 土留工詳細設計 全工程 |  | 1 | 式
切梁式2段 1基 (基本+類似) 1箇所
[R7設計業務P3-2-121]
|  | 仮橋橋詳細設計 全工程 |  | 1 | 式
一般通行 1橋 (基本+類似) 1箇所
[R7設計業務P3-2-125]
|  | 取付道路詳細設計 |  | 30 | ｍ
3m<W<12m かつ 30m/箇所<L≦320m/箇所
[R7設計業務P3-2-23]
|  | 護岸詳細設計 |  | 1 | 式
片岸 設計延長20m 一般地盤
|  | 現地計測 |  | 1 | 式
|  | 一般図復元 |  | 1 | 式
|  | 上部工撤去設計 設計計画 |  | 1 | 橋
|  | 上部工撤去設計 施工計画検討 |  | 1 | 橋
最大支間長15m未満
|  | 上部工撤去設計 設計図作成 |  | 1 | 橋
平均支間長15m未満
本工事費内訳表
8
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 上部工撤去設計 数量計算 |  | 1 | 橋
平均支間長15m未満
|  | 上部工撤去設計 照査 |  | 1 | 橋
|  | 上部工撤去設計 報告書作成 |  | 1 | 橋
|  | 橋台撤去設計 設計計画 |  | 1 | 橋
|  | 橋台撤去設計 施工計画検討 |  | 1 | 橋
逆T式・扶壁式
|  | 橋台撤去設計 設計図作成 |  | 1 | 橋
逆T式・扶壁式
|  | 橋台撤去設計 数量計算 |  | 1 | 橋
逆T式・扶壁式
|  | 橋台撤去設計 照査 |  | 1 | 橋
|  | 橋台撤去設計 報告書作成 |  | 1 | 橋
本工事費内訳表
9
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 橋梁撤去設計 概算工事費算出 |  | 1 | 式
直接経費 |  |  |  | 1 | 式
| 直接経費 |  |  | 1 | 式
|  | 旅費交通費 |  | 1 | 式
|  |  | 旅費交通費(率分) | 1 | 式
|  | 電子成果品作成費 |  | 1 | 式
|  |  | 電子成果品作成費 | 1 | 式
直接原価(その他原価除く) |  |  |  | 1 | 式
その他原価 |  |  |  | 1 | 式
本工事費内訳表
10
費目 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般管理費等 |  |  |  | 1 | 式
業務価格 |  |  |  | 1 | 式
業務価格 |  |  |  | 1 | 式
消費税相当額 |  |  |  | 1 | 式
業務委託料 |  |  |  | 1 | 式

## 内訳書
内訳書
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 明細書
明細書
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 代価表
単価表
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 単価表
単価表
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 施工パッケージ
施工パッケージ表
|  | （ |  |  | ）
名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) |  | 基準地区単価 | 備 考