## 表紙
|  | 審査 | 設計者
令和8年度
工事実施設計書 |  |  |  | 選択 | 工事実施設計書
工事実施（第○回変更）設計書
工事名 | 携帯電話等エリア整備事業 西二又局復旧工事 |  |  | 入力
工事場所 | 輪島市西二又町 地内 |  |  | 入力
工事概要 | 本工事は、既設の移動通信用基地局（サービスキャリア：NTTドコモ）が、令和6年能登半島地震により傾いたため、その復旧工事を行うもの。 ・既設基地局の近くに仮設のコンクリート柱を設置【本工事】 ・既設基地局アンテナ/無線装置類を仮設柱へ一時移設【別途・電気通信工事】 ・既設基地局のコンクリート基礎を解体し、コンクリート柱だけの状態とした 後、重機を使用しコンクリート柱の建て起こしを行う【本工事】 ・コンクリート柱の建て起こし後、コンクリート基礎/ネットフェンスを復旧 （新設）【本工事】 ・仮設柱からアンテナ/無線装置類をもとのコンクリート柱へ移設（復旧） 【別途・電気通信工事】 ・アンテナ/無線装置類がなくなった仮設のコンクリート柱を撤去/廃棄する 【本工事】 ※別途工事の電気通信工事業者と施工日程の調整を要する |  |  | 入力
工事区分 | 土木一式工事
完成期限 | 2027-03-31 |  |  | 入力
工事仕様 | 本工事は、仕様書、図面及び設計内訳書並びに「石川県土木工事共通仕様書」により施工すること。
特記事項 | いしかわ週休2日工事の対象 発注方式【発注者指定型（現場開所）】

## 設計内訳書
設計内訳書
| 一金 円 |  |  |  |  | 工事費額
|  |  | 工事名 |  | 携帯電話等エリア整備事業 西二又局復旧工事
名称 |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 出来高 |  | 備考
[7 empty] | 数量 | 金額
A | 直接工事費
a | 建築直接工事費 |  | 1 | 式
直接工事費計
B | 共通仮設費 | 安全管理費含む | 1 | 式
| 指定仮設費（積上） |  | 1 | 式
純工事費計
C | 諸経費
| (1)現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価計
| (2)一般管理費 |  | 1 | 式
D | 工事価格計
| 消費税相当額 |  | 1 | 式
総計(工事費)

## 表紙（1）
工事名
携帯電話等エリア整備事業 西二又局復旧工事
設 計 内 訳 書
工 事 仕 様
詳細は別紙_設計図面のとおり

## 指定仮設
名 称 | 品質・形状・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 出来高 |  | 備 考
[6 empty] | 数量 | 金額
【指定仮設費】
存置３ヶ月程度
仮設敷き鉄板 | 1500ｘ3000 16枚 | 72 | ㎡ |  |  |  |  | 設営・撤去・損料含む
仮設敷き鉄板 運搬費 | 4ｔユニック | 8 | 往復 |  |  |  |  | 敷設4・撤去4
存置３ヶ月程度
仮設トイレ | 運搬・設置・撤去・汲み取り費含む | 1 | 台
スロープ高さ調整 H250～600
土嚢積み | PP大型土嚢 | 26 | 個 |  |  |  |  | 設置・撤去含む
鉄板ずれ止め溶接 | スロープ部 | 17 | 箇所
法規制申請 | 建設リサイクル法届出 | 1 | 式
産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式
架空線防護 | L=15ｍ 1条 | 2 | 式 |  |  |  |  | 仮設柱新設、仮設柱撤去
計
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位

## 建築主体工事
名 称 | 品質・形状・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 出来高 |  | 備考
[6 empty] | 数量 | 金額
【建築主体工事】
建築主体工事 |  | 1 | 式
計

## 内訳（建築）
名 称 | 品質・形状・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 出来高 |  | 備考
[6 empty] | 数量 | 金額
【建築本体工事】
内訳
1 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 土工事 |  | 1 | 式
3 地業工事 |  | 1 | 式
4 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  | 1 | 式
5 鉄筋工事 |  | 1 | 式
6 左官工事 |  | 1 | 式
7 雑工事 |  | 1 | 式
8 接地設備 |  | 1 | 式
計
1 直接仮設工事
水盛り・やり方 | 小規模 | 9 | ㎡
墨出し | 小規模 | 9 | ㎡
小計
2 土工事
（既設基礎解体）
鉄筋コンクリート
コンクリート基礎解体 | BH0.25・油圧ブレーカー含む | 5.5205 | ｍ3
均しコンクリート解体 | 無筋コンクリート | 0.42965 | ｍ3
重機回送費 | 中型 | 1 | 往復
フェンス撤去 | H＝1500 | 5.6 | ｍ |  |  |  |  | 処分費含む
フェンス撤去 | H＝1200 | 4.6 | ｍ |  |  |  |  | 処分費含む
フェンス門扉撤去 | H＝1200、W＝1000 | 1 | 箇所 |  |  |  |  | 処分費含む
解体発生材 積込み | BH0.25 | 5.9502 | ｍ3
解体発生材 運搬 | 4ｔダンプ | 5.9502 | ｍ3
コンクリートガラ処分費 | リサイクル | 14.2804 | ｔ
（基礎復旧）
コンクリート柱建て起こし | 建柱車使用 | 1 | 本
コンクリート柱足元部
埋戻し・締固め | 真砂土埋戻し・水締め | 0.546 | ｍ3
基礎下部
埋戻し・締固め | 購入土埋戻し | 3.61 | ｍ3
床付け | 人力 | 9.61 | ㎡
基礎周辺整地
埋戻し | 購入土 | 2.655 | ｍ3
小計
3 地業工事
砕石敷き | 60ｄ （RC-40） | 0.38006 | ｍ3
ビニールフィルム | ｔ0.15 | 9.74 | ㎡
小計
4 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-15-25 | 0.1425 | ｍ3
同上 打設手間 | シュート式 小型車割増し含む | 0.1425 | ｍ3
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 21(+3Ｎ)-15-25 | 3.97 | ｍ3
同上 打設手間 | シュート式 小型車割増し含む | 3.97 | ｍ3
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ養生 |  | 9 | ㎡
コンクリート試験費 | 圧縮強度試験（１週、４週） | 1 | 式
捨コン型枠 |  | 0.62 | ㎡
普通型枠 |  | 9.74 | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔユニック | 2 | 台
面木 | 20ｘ20 | 13.63 | ｍ
ﾌｪﾝｽ支柱用ｽﾘｰﾌﾞ | ﾎﾞｲﾄﾞφ100、Ｈ-300 材工共 | 6 | ヶ所
ﾌｪﾝｽ支柱用ｽﾘｰﾌﾞ | ﾎﾞｲﾄﾞφ100、Ｈ-350 材工共 | 2 | ヶ所
目地 | ｔ20 | 0.19 | ㎡
小計
5 鉄筋工事
異径鉄筋 | ＳＤ295 Ｄ10 | 97.53 | ｋｇ
異径鉄筋 | ＳＤ295 Ｄ13 | 28.1 | ｋｇ
同上加工組立 |  | 125.63 | ｋｇ
鉄筋運搬費 | 4ｔユニック | 1 | 台
小計
6 左官工事
打放し補修 | Ｂ種 | 4.94 | ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押さえ | Ａ種、舗装床面 | 8.87 | ㎡
フェンス支柱隙間ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 0.01 | ｍ3
小計
7 雑工事
（仮設柱設置工）
コンクリート柱 | CP9-19-3.5 根枷・足場ボルト含む | 1 | 本
同上運搬費 | 6ｔユニック | 1 | 台
同上建て方費 | 建て方用重機別 | 1 | 本
建柱車 |  | 1 | 日
（仮設柱撤去工）
コンクリート柱撤去 | CP9-19-3.5 | 1 | 本
16ｔラフタークレーン |  | 1 | 日
バックホウ | BH0.25 | 1 | 日
CP9-19-3.5
コンクリート柱積込み・運搬 | 6ｔユニック | 1 | 本
コンクリートガラ処分費 | CP9-19-3.5 | 0.59 | ｔ
（フェンス設置工）
朝日ｽﾁｰﾙ工業㈱ Ｗ＝1000
フェンス門扉新設 | 片開き ＰＣ-Ａ 1500 | 1 | ヶ所
同上組立費 |  | 1 | ヶ所
朝日ｽﾁｰﾙ工業㈱ 金網ﾌｪﾝｽ
フェンス新設 | ＰＣ-Ａ Ｈ1500 | 9.8 | ｍ
同上組立費 |  | 9.8 | ｍ
フェンス・門扉運搬費 | 4ｔユニック | 1 | 台
小計
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位

## 内訳（電気）
名 称 | 品質・形状・摘要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 出来高 |  | 備考
[6 empty] | 数量 | 金額
8 接地設備工事
（復旧基礎部）
硬質ビニル電線管 | HIVE28 埋込 | 0.5 | ｍ
同上取り付けステンレスバンド |  | 1 | 組
アース線敷設 | IV14sq 材工共、接続端子含む | 3.5 | ｍ
連結式設地棒 | φ14×1500 | 1 | 個所
接地極埋設標 | 材工共 | 1 | 個所
同上取り付けステンレスバンド |  | 1 | 組
接地抵抗値測定 |  | 1 | 式
（仮設柱部）
連結式設地棒 | φ14×1500 | 1 | 個所
アース線敷設 | IV14sq 材工共、接続端子含む | 3 | ｍ
同上取り付けステンレスバンド |  | 1 | 組
連結式設地棒 撤去・処分 | φ14×1500 | 1 | 個所
アース線撤去・処分 | IV14sq | 3 | ｍ
小計
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位
名 称
品質・形状・摘要
単位